## Sheet1
| Name | Tuần 1 |  | Tuần 2
| Nguyễn Ngọc Thạch | Tìm template frontend and Backend | 1. ERD chức năng kết nối CV + QL Kết nối | Chuyển đổi sang file aspx của màn hình 3/ + 4/
| Phạm Quang Tuấn |  | 2. ERD chức năng Login + QL user | Chuyển đổi sang file aspx của màn hình 1/
| Lê Khang |  | 3. ERD chức năng Đăng tin + QL tin đăng | Chuyển đổi sang file aspx của màn hình 2/ + 5/
Deadline |  | Chủ nhật 24/3/2019 | Thứ 4 27/3/2019 | Thứ 4, 3/4/2019
Màn hình : | 1/ Login + Register + Forgot,change password
2/ Màn hình tạo tin đăng.
3/ Màn hình tạo user
4/ Màn hình công việc
5/ Màn hình feedback